## Sheet1
附件
2023年云溪区9个沟渠类、1个城镇生活污水类长江入河排污口整治完成情况表
生态环境部正式编号 | 市州 | 县市区 | 排污口正式名称 | 排污口正式编码 | 详细地址 | 整治问题 | 整改措施 | 整治类型 | 整改状态 | 整改完成情况
223 | 岳阳 | 云溪区 | 云溪区胜利提升泵站城镇生活污水排口 | FA-430603-0048-SH-00 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道云溪大道 | 片区雨污分流不完善 | 纳入云溪城区胜利支渠片雨污分流项目整治 | 规范整改类 | 已完成 | 完成胜利支渠片雨污分流改造项目实施，完善排口上游雨污分流整治。
204 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区天螺山电排闸沟渠 | FA-430603-0019-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇长江干堤 | 少量生活污水汇入；来水渠道沉积物较多；农业种植面源污染和化肥、农药利用率低。水质监测，其中天螺山电排闸沟渠排口COD、总氮超标。 | 进一步完善农村厕所改造；农业面源污染源头控制；通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控 | 规范整改类 | 已完成 | 实施化肥减量增效工作，针对排口周边的陆城村推广测土配方施肥技术应用面积3500亩、有机肥应用面积800亩、绿肥种植面积400亩、秸秆还田面积500余亩，常态化开展农药化肥减量增效的宣传；全面排查农村周边农户厕所情况，开展改厕专项行动，累计摸排200余户，需改厕9户，现已全部完成；上游北门组43户、西门组46户农户管网系统实行雨污分离，污水并入城镇下水道系统管网中；针对上游沟渠进行清淤疏浚，累计清出淤泥1000余方。经检测，天螺山电排闸沟渠排口水质COD、总氮分别削减68.7%、21.7%，且天螺山电排闸、天螺山低排闸排口水质均满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V类的水质标准要求。
330 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区天螺山低排闸沟渠 | FA-430603-0025-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇长江干堤 |  | 进一步完善农村厕所改造；农业面源污染源头控制；通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控 | 规范整改类 | 已完成
242 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区新桥咀村西500米连通管沟渠排口 | FA-430603-0020-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 | 农业种植面源污染和化肥、农药利用率低的问题。 | 全面推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治，农药化肥减量增效，测土施肥，鼓励有机肥替减化肥使用。 | 规范整改类 | 已完成 | 实施化肥减量增效工作，针对排口周边的香铺村、陆逊社区推广测土配方施肥技术应用面积7100余亩、有机肥应用面积2200亩、绿肥种植面积540亩、秸秆还田面积550亩，设置农药包装废弃物、农膜回收点，有序开展回收处理工作，同时打造香铺村千亩粮食生产示范片，综合应用农药化肥减量增效技术，农药包装废弃物回收率、无害化处理和资源化利用率达100%；下发河长办交办函，开展肖田湖、东门湖水葫芦清理、垃圾清理、拆除湖中渔网；成立陆城镇河湖管理中心，收回长港湖、筲箕湖、肖田湖等湖泊水域经营权，解除私人养殖承包合同，实行集体管理，近两年累计投放生态鱼苗50万尾，坚持不投饵、不施肥，以“人放天养”模式实现以水养鱼、以鱼净水，同时安排专人巡湖，进行常态化保洁，畅通河湖水系，持续改善水生态环境。经检测，该2个排口水质均满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V类的水质标准要求。
288 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区新桥咀村西500米连通闸沟渠排口 | FA-430603-0021-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇
255 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区长炼农场电排闸沟渠 | FA-430603-0027-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区道仁矶 | 上游区域有大面积渔业养殖，存在农业种植面源污染和化肥、农药利用率低的问题。水质监测总氮指标超标。 | 农业面源污染源头控制，加强宣传，并引导合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境。 | 规范整改类 | 已完成 | 长炼农场移交地方政府，与鱼塘养殖户签订鱼池青苗包干补偿协议，对1077亩鱼塘全部进行退养。现由市城建投进行了填塘，作为中德产业园项目建设储备用地。多次组织对该排口进行了沟渠疏浚，清理了渠道内渣土、淤泥和杂草。经检测，长炼农场电排闸沟渠排口水质总氮指标削减49.4%，且满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V类的水质标准要求。
340 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区北尾电排闸沟渠 | FA-430603-0026-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区道仁矶长江干堤 | 上游来水为松杨湖，水质监测排口COD、氨氮超标。 | 进一步完善胜利片区等雨污分流和截污纳管改造；开展松杨湖水生态修复。 | 规范整改类 | 已完成 | 投资1733.48万元，实施松杨湖团湖水环境整治工程（一期）项目，主要建设内容包括种植挺水植物4000㎡、沉水植物821800㎡、生态浮床1280㎡、浮水植物9500㎡，水生态植物治理修复面积145亩；建设生态驳岸1030m、新建水质监测站一座；安装太阳能曝气机15台，投放青鱼苗45万苗、雄鱼苗15万苗。投资18278万元，实施云溪北部片城区胜利支渠和罗家坡支渠片雨污分流改造项目，完成雨污管网46.1公里铺设。经检测，北尾电排闸沟渠排口水质COD、氨氮分别削减22.7%、33.5%，且满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V类的水质标准要求。
300 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区白泥湖村新设电排 | FA-430603-0022-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 | 上游区域有大面积渔业养殖，存在过量投入饵料、肥料等外源营养物质，投放方法、用量不科学等；农业种植面源污染和化肥、农药利用率低。水质监测，其中新设低排闸沟渠排口水质总氮指标超标。 | 农业面源污染源头控制，如加强宣传，并引导合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境。加强农药化肥减量增效等宣传，推进农作物病虫害绿色防控；农业尾水过程治理，如生态沟渠等水生态修复工程。 | 规范整改类 | 已完成 （2024年整治任务） | 投资227万元，在丁山村实施崇岳螃蟹养殖专业合作社养殖池塘改造及尾水治理项目，采用“三池两坝”治理工艺，开展尾水治理230亩；实施化肥减量增效工作，针对排口周边的白泥湖村、丁山村、道仁矶社区推广测土配方施肥技术应用面积11000亩、有机肥应用面积7300亩、绿肥种植面积850亩、秸秆还田面积4400亩；下发河长令，开展白泥湖湖域水葫芦及漂浮物专项整治；成立陆城镇河湖管理中心，收回上游东门湖、桥头湖、石港湖、鲁家湖和白泥湖600亩等湖泊水域经营权，解除私人养殖承包合同，实行集体管理，近两年累计投放生态鱼苗50万尾，坚持不投饵、不施肥，以“人放天养”模式实现以水养鱼、以鱼净水，同时安排专人巡湖，进行常态化保洁，持续改善水系生态环境。经检测，新设低排闸沟渠排口水质总氮指标削减32.8%，且新设电排、土矶头电排闸、新设低排闸沟渠排口水质均满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V类的水质标准要求。
308 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区白泥湖村土矶头电排闸沟渠 | FA-430603-0023-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 |  | 农业面源污染源头控制，如加强宣传，并引导合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境。加强农药化肥减量增效等宣传，推进农作物病虫害绿色防控；农业尾水过程治理，如生态沟渠等水生态修复工程。
312 | 岳阳 | 云溪区 | 岳阳市云溪区白泥湖村新设低排闸沟渠 | FA-430603-0024-GQ-00 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 |  | 农业面源污染源头控制，如加强宣传，并引导合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境。加强农药化肥减量增效等宣传，推进农作物病虫害绿色防控；农业尾水过程治理，如生态沟渠等水生态修复工程。