## 附件2
附表:
2023年年岳阳楼区长江入河排污口整治清单（部分）
序号 | 部正式编号 | 所在地 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 排口类型 |  | 溯源阶段信息 |  |  |  | 整治方案 |  |  |  |  | 标识牌树立 |  | 是否完成整治 | 整治完成情况
|  | 县(市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 大类 | 小类 | 源头 | 是否超标 | 溯源发现的主要问题 | 问题类型 | 整治类型 | 整治措施 | 整治完成时限 | 责任单位 | 监管单位 | 单独式 | 集中式（说明涉及排污口） |  | 整治情况 | 现场核查情况
1 | 353 | 君山区 | 岳阳市君山区渔龙渠入濠河栅栏2号种植业排污口 | FF-430611-0008-NY-00 | 113.04 | 29.4124 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道畜牧组东侧渔龙渠入濠河2号栅栏 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 渔龙渠沿线农田退水及种植业退水 |  | 闸口有水葫芦等漂浮物，部分生活污水混入 | 无序排放 | 规范整改类 | 制定渠道垃圾清运方案，落实柳林洲街道渔龙渠沿线管网整改 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
2 | 379 | 君山区 | 岳阳市君山区林角老社区西50米种植业排口 | FA-430611-0034-NY-00 | 113.0341 | 29.4503 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 253乡道东侧农业种植区排水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化肥农药的投入使用，持续开展农药化肥包装废弃物回收工作；持续推进厕改。 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
3 | 382 | 君山区 | 岳阳市君山区穆湖铺电排沟渠排口 | FF-430611-0037-GQ-00 | 113.0475 | 29.4045 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道望湖路穆湖铺电排 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 穆湖铺电排周边农田退水及沟渠汇水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口总磷超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 树立标识标牌；落实《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018-2025）》，实施水环境综合治理，实现总磷控制目标 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 水利部门、农业农村部门 | 是 | 否 | 否
4 | 394 | 君山区 | 岳阳市君山区渔龙渠入濠河栅栏3号种植业排口 | FF-430611-0049-NY-00 | 113.0404 | 29.414 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道畜牧组东侧渔龙渠入濠河3号栅栏 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 渔龙渠沿线农田退水及种植业退水及部分生活污水 |  | 闸口有水葫芦等漂浮物，部分生活污水混入 | 无序排放 | 规范整改类 | 制定渠道垃圾清运方案，落实柳林洲街道渔龙渠沿线管网整改 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
5 | 413 | 君山区 | 岳阳市君山区渔龙渠入濠河栅栏1号种植业排口 | FF-430611-0068-NY-00 | 113.0388 | 29.4108 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道畜牧组东侧渔龙渠入濠河1号栅栏 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 渔龙渠沿线农田退水及种植业退水及部分生活污水 |  | 闸口有水葫芦等漂浮物，部分生活污水混入 | 无序排放 | 规范整改类 | 制定渠道垃圾清运方案，落实柳林洲街道渔龙渠沿线管网整改 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
6 | 427 | 君山区 | 岳阳市君山区铁路安置点东170米北岸种植业排口 | FA-430611-0081-NY-00 | 113.0409 | 29.4416 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道柳毅路 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 柳毅东路北侧农业种植区、养殖坑塘 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 因农业面源污染污染排口水质氨氮超标准值 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化肥农药的投入使用，持续开展农药化肥包装废弃物回收工作；持续推进厕改。 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
7 | 432 | 君山区 | 岳阳市君山区四支渠北岸东干渠种植业排口 | FF-430611-0086-NY-00 | 112.9017 | 29.5497 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇广财街 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 建设垸四支渠 |  | 现场调查发现临渠生活污水汇入 | 市政管网 | 规范整改类 | 临渠居民落实管网改造，做到应收尽收。 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
8 | 443 | 君山区 | 岳阳市君山区林角社区铁路安置点城镇雨洪排口 | FA-430611-0097-YH-00 | 113.0383 | 29.4418 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道柳毅路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 林角社区铁路安置点雨水管 | 氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮、总磷超标林角社区铁路安置点雨污分流不完善 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善林角社区铁路安置点污水收集管线 | 2023-12-01 | 君山区人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
9 | 483 | 君山区 | 岳阳市君山区柳叶湖电排1号机部沟渠排口 | FF-430611-0116-GQ-00 | 112.9174 | 29.4487 | 湖南省岳阳市君山区岳阳监狱柳叶湖 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 钟新渠、钟门渠、柳叶湖渠汇流水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 监测结果表明COD超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 树立标识标牌；落实《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018-2025）》，实施水环境综合治理，实现总磷控制目标。 | 2023-12-01 | 岳阳监狱 | 水利部门 | 是 | 否 | 否
10 | 595 | 华容县 | 岳阳市华容县东山镇友谊闸雨洪排口 | FA-430623-0017-YH-00 | 112.9085 | 29.7102 | 东山镇白洋村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 友谊渠，战备渠，江州排渠，桑场渠来水，雨水汇流，农田退水，居民生活及畜禽散养养殖废水 |  | 居民生活废水、畜禽散养养殖废水、农田退水混入 | 面源污染 | 规范整改类 | 建设 2 座河口型湿地及河道生态护岸工程，因地制宜的进行生态沟渠改造建设。 | 2023-12-01 | 华容县人民政府 | 生态环境部门 | 否 | 是，595、618 | 否
11 | 605 | 华容县 | 岳阳市华容县东山镇砖桥村洪山闸雨洪排口 | FA-430623-0027-YH-00 | 112.9079 | 29.6475 | 东山镇砖桥村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 大荆湖、大荆湖低排渠、灭螺渠、中干渠雨水汇流，农田退水，居民生活污水、种植业及畜禽散养养殖废水 |  | 农田退水，种植业废水，居民生活污水、畜禽散养养殖废水混入 | 环境隐患 | 规范整改类 | 建设 2 座河口型湿地及河道生态护岸工程，因地制宜的进行生态沟渠改造建设。 | 2023-12-01 | 华容县人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否
12 | 618 | 华容县 | 岳阳市华容县东山镇友谊电排闸雨洪排口 | FA-430623-0040-YH-00 | 112.9086 | 29.7108 | 东山镇白洋村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 友谊渠，战备渠，江州排渠，桑场渠来水，雨水汇流，农田退水，居民生活废水、畜禽散养养殖废水 |  | 居民生活废水、畜禽散养养殖废水直排，农田退水流入 | 环境隐患 | 规范整改类 | 建设 2 座河口型湿地及河道生态护岸工程，因地制宜的进行生态沟渠改造建设。 | 2023-12-01 | 华容县人民政府 | 生态环境部门 | 否 | 是，595、618 | 否
13 | 619 | 华容县 | 岳阳市华容县东山镇大荆湖电排闸雨洪排口 | FA-430623-0041-YH-00 | 112.9149 | 29.6891 | 东山镇长宁垸村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 大荆湖、大荆湖排渠、灭螺渠、中干渠雨水汇流，农田退水 |  | 农田退水流入 | 环境隐患 | 规范整改类 | 建设河道生态护岸工程及生态沟渠改造建设。 | 2023-12-01 | 华容县人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否
14 | 43 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区南湖广场西南角城镇雨洪排口 | FF-430609-0009-YH-00 | 113.1115 | 29.3503 | 南湖街道办事处南湖广场西南角 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 南湖花园小区片区雨水，有生活污水混入 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质中化学需氧量超标,南湖花园小区生活污水汇入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
15 | 73 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区南湖公园龙舟火炬北10米城镇雨洪排口 | FF-430609-0011-YH-00 | 113.1136 | 29.3484 | 南湖街道办事处广场西南角58米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 岳阳博物馆内片区雨水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质超标，有生活污水混入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
16 | 110 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区金桥花园小区南50米城镇雨洪排口 | FF-430609-0027-YH-00 | 113.1361 | 29.351 | 南湖街道办事处金桥花园北侧70米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 金桥花园片区雨水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口周边金桥花园生活污水混入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
17 | 118 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区月山管理处五龟山东侧入湖沟渠 | FF-430609-0031-GQ-00 | 113.0866 | 29.3397 | 月山管理处五龟山东侧 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 南湖湖水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 湖内水不符合排口水质排放标准 | 环境隐患 | 规范整改类 | 与南湖治理同步，确保水质达标排放。 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 水利部门 | 否 | 否 | 否
18 | 134 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区景湖花园南侧35米城镇雨洪排口 | FF-430609-0018-YH-00 | 113.1215 | 29.3482 | 南湖街道办事处景湖花园南侧35米蛇皮套排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 景湖花园小区周边雨水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口周边景湖花园生活污水混入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
19 | 136 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区南湖水岸南荷花池城镇雨洪排口 | FF-430609-0005-YH-00 | 113.1005 | 29.3489 | 求索街道办事处八萝咀南湖水岸南荷花池排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 排口一端池塘水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 池塘内水质不符合排口水质排放标准 | 环境隐患 | 规范整改类 | 定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
20 | 138 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区月形湖西北150米入湖涵闸 | FF-430609-0021-GQ-00 | 113.0815 | 29.2993 | 湖滨街道办事处月形湖西北150米 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 月形湖流域范围 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 湖内水不符合排口水质排放标准 | 环境隐患 | 规范整改类 | 水体禁养，强化日常监管，修建沉淀池，对污水进行收集治理，确保水质达标排放。 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 水利部门 | 否 | 否 | 否
21 | 192 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区南湖宾馆北门东130米城镇雨洪排口 | FF-430609-0017-YH-00 | 113.1119 | 29.343 | 求索街道办事处牛眼石南侧30米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 南湖宾馆生活片区雨水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质中总磷超标，雨水管道中有南湖宾馆生活污水汇入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
22 | 420 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区南湖风景区明月楼南130米城镇雨洪排口 | FF-430609-0039-YH-00 | 113.115 | 29.3454 | 南湖街道南湖风景区内明月楼南130米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 明月楼附近小区雨水 | COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 小区内污水管道堵塞严重、少量生活污水混入 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善雨污分流，定期对污水管道疏通清理 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
23 | 562 | 南湖新区 | 岳阳市南湖新区月形湖西南角入湖涵闸 | FF-430609-0034-GQ-00 | 113.0807 | 29.2945 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇滨湖路 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 月形湖湖水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 湖内水不符合排口水质排放标准 | 环境隐患 | 规范整改类 | 水体禁养，强化日常监管，修建沉淀池，对污水进行收集治理，确保水质达标排放。 | 2023-12-01 | 南湖新区管委会 | 水利部门 | 否 | 否 | 否
24 | 932 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区推山咀电排种植业排口 | FA-430608-0027-NY-00 | 112.8921 | 28.8777 | 屈原管理区推山咀电排涵闸西堤2+95处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区凤凰乡北洲闸 |  | 农田退水，种植业废水 | 面源污染 | 清理合并类 | 化肥减量 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否
25 | 899 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔1号雨水排口 | FA-430608-0002-YH-00 | 112.9129 | 28.8585 | 屈原管理区屈原一中操场北侧路对面 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中操场 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 屈原一中运动场卫生间污水混入导致排口水质有氨氮超标的现象 | 市政管网 | 清理合并类 | 污水截流至污水管网进行处理 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
26 | 919 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区丽水御园城镇雨洪排口 | FA-430608-0004-YH-00 | 112.9186 | 28.8628 | 屈原管理区丽水御园小区东侧300米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区丽水御园小区 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质有氨氮超标的现象 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
27 | 916 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔2号城镇雨洪排口 | FA-430608-0009-YH-00 | 112.9175 | 28.8605 | 屈原管理区书香橘颂古塘岔东北侧150米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质有氨氮超标的现象 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
28 | 918 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔3号城镇雨洪排口 | FA-430608-0010-YH-00 | 112.9175 | 28.8605 | 屈原管理区书香橘颂东北侧220米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质有氨氮超标的现象 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
29 | 907 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔4号城镇雨洪排口 | FA-430608-0011-YH-00 | 112.9175 | 28.8605 | 屈原管理区书香橘颂东北侧200米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 |  | 未实现雨污分流 | 市政管网 | 清理合并类 | 环古塘岔雨水管网改造 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
30 | 940 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区时瑞来西260米城镇雨洪排口 | FA-430608-0014-YH-00 | 112.8953 | 28.8701 | 屈原管理区岳阳时瑞来饲料有限公司西260米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区岳阳时瑞来饲料有限公司周边民居雨水 |  | 未实现雨污分流 | 市政管网 | 清理合并类 | 管网改造 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
31 | 946 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区荷花村新堤片区推山咀沟西种植业排口 | FA-430608-0018-NY-00 | 112.9112 | 28.8779 | 屈原管理区八分厂二队与一分场八队交汇处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区营田镇荷花村沿线农田 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 农田污水有COD、氨氮超标的现象 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化学肥料使用 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
32 | 939 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔5号城镇雨洪排口 | FA-430608-0020-YH-00 | 112.9168 | 28.8603 | 屈原管理区书香橘颂北侧150米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 |  | 未实现雨污分流 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
33 | 895 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔6号城镇雨洪排口 | FA-430608-0023-YH-00 | 112.9131 | 28.8585 | 屈原管理区屈原一中北侧10米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中校区 |  | 生活污水混入 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
34 | 914 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区 人社局西北1号城镇雨洪排口 | FA-430608-0026-YH-00 | 112.8953 | 28.87 | 屈原管理区迎丰高闸内东侧70米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区迎丰高闸内东侧民居 |  | 生活污水混入 | 市政管网 | 清理合并类 | 管网改造 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
35 | 890 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔7号城镇雨洪排口 | FA-430608-0028-YH-00 | 112.9179 | 28.8612 | 屈原管理区书香橘颂北侧环古塘岔步道雨水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区书香橘颂北侧环古塘岔步道 |  | 生活污水混入 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
36 | 906 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔8号城镇雨洪排口 | FA-430608-0031-YH-00 | 112.9145 | 28.8594 | 屈原管理区屈原一中正北方200米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 |  | 生活污水混入 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
37 | 944 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区推山咀高闸种植业排口 | FA-430608-0032-NY-00 | 112.9133 | 28.8777 | 屈原管理区营田镇推山咀高闸 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区推山咀电排沟沿线农田 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 农田污水存在氨氮超标的现象 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化学肥料使用 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否
38 | 903 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔9号城镇雨洪排口 | FA-430608-0033-YH-00 | 112.8977 | 28.8586 | 屈原管理区屈原一中北侧15米 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中校区 |  | 生活污水混入 | 雨污混排 | 清理合并类 | 管网改造 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
39 | 915 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔10号城镇雨洪排口 | FA-430608-0036-YH-00 | 112.8868 | 28.8629 | 屈原管理区正虹大桥西头南侧 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区丽水御园小区周边雨水 |  | 生活污水混入 | 雨污混排 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
40 | 888 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区团湖村种植业排口 | FA-430608-0041-NY-00 | 112.9005 | 28.886 | 屈原管理区营田镇团湖村二片鸿天楼超市加盟店西侧 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区营田镇团湖村周边农田 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 农田污水有氨氮超标的现象 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化学肥料使用 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
41 | 937 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区荷花村新堤片区推山咀沟东种植业排口 | FA-430608-0043-NY-00 | 112.9483 | 28.8779 | 屈原管理区八分厂二队与一分场八队交汇处 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区营田镇荷花村推山咀电排沟沿线农田 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 农田污水有氨氮超标的现象 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化学肥料使用 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
42 | 898 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区凤山村小桥西种植业排口 | FA-430608-0044-NY-00 | 112.9112 | 28.8691 | 屈原管理区二道撇洪渠凤山村原一分场九队小桥西侧10米 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 屈原管理区二道撇洪渠凤山村沿线农田 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 农田污水有氨氮超标的现象 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少化学肥料使用 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
43 | 938 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区人社局西北2号城镇雨洪排口 | FA-430608-0045-YH-00 | 112.9094 | 28.87 | 屈原管理区迎丰高闸内东侧50米周边民居区雨污水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区迎丰高闸内东侧50米周边民居区 |  | 未实现雨污分流 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
44 | 900 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区正虹饲料营田中心西墙城镇雨洪排口 | FA-430608-0008-YH-00 | 112.899 | 28.8603 | 屈原管理区正虹饲料营田生产中心西墙输送管南100米处血防工程旁 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区正虹饲料营田生产中心厂区 |  | 未纳入城市下水管网 | 市政管网 | 依法取缔类 | 完善雨污分流，彻底封堵排口。 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
45 | 930 | 屈原管理区 | 岳阳市屈原管理区古塘岔12号城镇雨洪排口 | FA-430608-0046-YH-00 | 112.8952 | 28.8605 | 屈原管理区古塘岔屈原一中北侧 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 屈原管理区屈原一中家属楼 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排口水质有氨氮超标的现象 | 市政管网 | 清理合并类 | 封堵排口 | 2023-12-01 | 屈原管理区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
46 | 223 | 云溪区 | 岳阳市云溪区胜利提升泵站城镇生活污水排口 | FA-430603-0048-SH-00 | 113.2551 | 29.4764 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道云溪大道 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 胜利片区雨水生活污水 |  | 上游片区雨污分流不彻底 | 市政管网 | 规范整改类 | 纳入云溪城区胜利支渠片雨污分流项目整治 | 2023年12月 | 云溪区人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
47 | 204 | 云溪区 | 岳阳市云溪区天螺山电排闸沟渠 | FA-430603-0019-GQ-00 | 113.2861 | 29.5977 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇长江干堤 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 电排附近居民、农田 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 少量生活污水汇入；来水渠道沉积物较多；农业种植面源污染和化肥、农药利用率低 | 面源污染 | 规范整改类 | 进一步完善农村厕所改造；农业面源污染源头控制；通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控 | 2023-12-01 | 云溪区人民政府 | 农业农村、乡村振兴部门 | 否 | 是，204、330 | 否
48 | 242 | 云溪区 | 岳阳市云溪区新桥咀村西500米连通管沟渠排口 | FA-430603-0020-GQ-00 | 113.3004 | 29.5976 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 新桥咀农田，鱼塘 |  | 农业种植面源污染和化肥、农药利用率低的问题 | 面源污染 | 规范整改类 | 全面推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治，农药化肥减量增效，测土施肥，鼓励有机肥替减化肥使用 | 2023年12月 | 云溪区人民政府 | 水利、农业部门 | 否 | 是，242、288 | 否
49 | 255 | 云溪区 | 岳阳市云溪区长炼农场电排闸沟渠 | FA-430603-0027-GQ-00 | 113.2136 | 29.523 | 湖南省岳阳市云溪区道仁矶 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长炼农场鱼塘，桑义湖 |  | 上游区域有大面积渔业养殖，存在农业种植面源污染和化肥、农药利用率低的问题 | 面源污染 | 规范整改类 | 农业面源污染源头控制，加强宣传，并引导合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境 | 2023年12月 | 云溪区人民政府 | 水利、农业部门 | 是 | 否 | 否
50 | 288 | 云溪区 | 岳阳市云溪区新桥咀村西500米连通闸沟渠排口 | FA-430603-0021-GQ-00 | 113.3004 | 29.5974 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 新桥咀农田，鱼塘 |  | 农业种植面源污染和化肥、农药利用率低的问题 | 面源污染 | 规范整改类 | 全面推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治，农药化肥减量增效，测土施肥，鼓励有机肥替减化肥使用 | 2023年12月 | 云溪区人民政府 | 水利、农业部门 | 否 | 是，242、288 | 否
51 | 340 | 云溪区 | 岳阳市云溪区白尾电排闸沟渠 | FA-430603-0026-GQ-00 | 113.2056 | 29.5104 | 湖南省岳阳市云溪区道仁矶长江干堤 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 松阳湖 | COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 进一步完善胜利片区等雨污分流和截污纳管改造；开展松阳湖水生态修复 | 2023-12-01 | 云溪区人民政府 | 水利、住建、生态环境部门 | 是 | 否 | 否
52 | 330 | 云溪区 | 岳阳市云溪区天螺山低排闸沟渠 | FA-430603-0025-GQ-00 | 113.2867 | 29.5981 | 湖南省岳阳市云溪区陆城镇长江干堤 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 电排附近居民、农田 |  | 少量生活污水汇入；来水渠道沉积物较多；农业种植面源污染和化肥、农药利用率低 | 面源污染 | 规范整改类 | 进一步完善农村厕所改造；农业面源污染源头控制；通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控 | 2023-12-01 | 云溪区人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 否 | 是，204、330 | 否
53 | 195 | 新港区 | 岳阳市新港区碧桂园小区东南150米雨水排口 | FA-430606-0013-YH-00 | E113.1789621 | N29.4199771 | 岳阳市新港区碧桂园小区东侧 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 道路雨水和周边居民生活污水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 生活污水混入雨水管道中 | 市政管网 | 规范整改类 | 将污水截流，重新接入新市政污水管网 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
54 | 1 | 新港区 | 岳阳市新港区桂花园码头入口桥西南100米排口 | FA-430606-0101-GK-00 | 113.142 | 29.4301 | 湖南省岳阳市岳阳楼区沿湖路25号 | 港口码头排污口 | 生活污水排污口 | 桂花园码头办公楼生活污水 |  | 桂花园码头办公楼生活污水直排入长江 | 市政管网 | 清理合并类 | 桂花园码头生活污水截污纳管 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
55 | 214 | 新港区 | 岳阳市新港区象骨港主港东南方向杨树港社区排水沟沟渠排干 | FA4306060119GQ00 | 113.1961 | 29.4825 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道沿江路 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集沿江路以东杨树港社区及亚泰花区小区雨水，汇入象骨港 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 象骨港周边部分排口未截污导致象骨港水质超标，水位上升时，象骨港水体进入该河汊，导致水质超标 | 市政管网 | 清理合并类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
56 | 260 | 新港区 | 岳阳市新港区长江防洪堤象骨港电排排干 | FA4306060050GQ00 | 113.1925 | 29.4912 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道024县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集象骨港流域汇水，汇入长江 |  | 象骨港周边截污尚未完成，部分生活污水汇入象骨港，经该排口排入长江 | 市政管网 | 规范整改类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
57 | 271 | 新港区 | 岳阳市新港区象骨港主港东南方向杨树港社区排水沟沟渠排干 | FA4306060119GQ00 | 113.1961 | 29.4825 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道沿江路 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集沿江路以东杨树港社区及亚泰花区小区雨水，汇入象骨港 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 象骨港周边部分排口未截污导致象骨港水质超标，水位上升时，象骨港水体进入该河汊，导致水质超标 | 市政管网 | 清理合并类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
58 | 305 | 新港区 | 岳阳市新港区永济电排排干 | FA4306060052GQ00 | 113.1918 | 29.4895 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道象骨港 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集象骨港流域汇水，汇入长江 |  | 象骨港周边截污尚未完成，部分生活污水汇入象骨港，经该排口排入长江，水质超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
59 | 316 | 新港区 | 岳阳市新港区长江防洪堤象骨港低排排干 | FA4306060053GQ00 | 113.192 | 29.49 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道长江干道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集象骨港流域汇水，汇入长江 |  | 象骨港周边截污尚未完成，部分生活污水汇入象骨港，经该排口排入长江，水质超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
60 | 318 | 新港区 | 长江防洪堤象骨港电排排干 | FA4306060054GQ00 | 113.1938 | 29.4908 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道024县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 收集象骨港流域汇水，汇入长江 |  | 象骨港周边截污尚未完成，部分生活污水汇入象骨港，经该排口排入长江，水质超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 对象骨港周边问题排口进行截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
61 | 333 | 新港区 | 岳阳市新港区象骨港主港杨树港桥西边200m河沟雨水排污口 | FA4306060041YH00 | 113.1946 | 29.4824 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道沿江路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨水及周边居民生活污水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排污口为城镇雨水排口，但混入周边居民生活污水。水质超标 | 市政管网 | 清理合并类 | 将周边生活污水截污 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
62 | 334 | 新港区 | 岳阳市新港区松阳湖街道农村生活污水排污口 | FA4306060049NY00 | 113.1963 | 29.4876 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道象骨港路 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 周边居民生活污水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 排污口为农村生活污水排口，水质超标 | 市政管网 | 清理合并类 | 完善管网建设，并将该排口纳入市政污水管网内 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 农业农村部门、住建部门 | 是 | 否 | 否
63 | 273 | 新港区 | 新金宝高端制造基地工地西侧沟渠排干 | FA4306060071GQ00 | 113.1887 | 29.4601 | 湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长江大道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 干渠排水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 水质总磷超标 | 环境隐患 | 规范整改类 | 排查沟渠上游污水排放情况，若有污水直排情况，进行截污。 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
64 | 294 | 新港区 | 岳阳市新港区白湖套电排闸距长江30米入江雨水排干 | FA-4306060127-GQ-00 | 113.1988 | 29.5023 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道长江干堤 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 排口旁中天石化厂区雨水、东侧水塘退水及上游来水 |  | 有生活污水混入 | 市政管网 | 规范整改类 | 加强区域雨污分流改造，居民区生活污水收集 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
65 | 477 | 新港区 | 岳阳市新港区城陵矶码头西北侧400米处雨水排口 | FA-430606-0030-GK-00 | 113.1438 | 29.4442 | 岳阳市新港区城陵矶码头西北侧400米处 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 城陵矶码头初期雨水地面冲洗水直排 |  | 此排口初期雨水地面冲洗水直排 | 雨污混排 | 清理合并类 | 城陵矶码头初期雨水地面冲洗水截污纳管 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
1 | 42 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区中储粮岳阳储备库厂区雨水排口 | FF-430602-0017-GY-00 | 113.0822 | 29.359 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道洞庭南路777号 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 中央储备粮岳阳直属库有限公司厂区雨水 |  | 厂区雨污分流不彻底，有厂区生产废水或生活污水汇入，未设立标示标牌 | 市政管网 | 规范整改类 | 加强监管，确保达标排放，设立标示标牌 | 2023-10-01 | 区住建局 | 区住建局 | 否 | 否 | 否 | 已完成 | 岳阳市生态环境局已现场核查并通过
67 | 304 | 新港区 | 岳阳联泰水务有限公司污水处理厂污水总排口 | FA-430606-0048-SH-00 | 113.1938 | 29.4861 | 湖南省岳阳市云溪区云溪街道 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水经联泰水务处理后间接排放 |  | 未规范化设置排污口 | 环境隐患 | 规范整改类 | 规范化建设，设立标牌 | 2023-12-01 | 湖南城陵矶新港区管委会 | 住建部门 | 是 | 否 | 否
68 | 24 | 经开区 | 岳阳市经开区北港大桥1号城镇雨洪排口 | FF-430605-0039-YH-00 | 113.1699 | 29.3415 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村3组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 白石岭南路雨水 | 氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。定期对雨水管网进行清理。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
69 | 25 | 经开区 | 岳阳市经开区分水垅村蔡家寮组农村1号生活污水排污口 | FF-430605-0035-NY-00 | 113.1853 | 29.3903 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处分水垅村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 分水垅村蔡家寮居民区化粪池溢流污水以及周边地表径流雨水 |  | 农户化粪池建设不符合要求 | 环境隐患 | 规范整改类 | 农户建设符合要求的化粪池，根据农村改厕工程安排实施 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
70 | 48 | 经开区 | 岳阳市经开区分水垅村蔡家寮组农村3号生活污水排污口 | FF-430605-0032-NY-00 | 113.1873 | 29.3909 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处分水垅村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 东侧居民区污水、雨水 |  | 农户化粪池建设不符合要求 | 环境隐患 | 规范整改类 | 根据农村改厕工程安排实施，建设符合要求的化粪池,将居民付检波生活污水排口接入三格化粪池。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
71 | 78 | 经开区 | 岳阳市经开区中航翡翠湾城镇雨洪排口 | FF-430605-0004-YH-00 | 113.1583 | 29.349 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 中航翡翠湾小区雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
72 | 151 | 经开区 | 岳阳市经开区冯家畈小区城镇雨洪排口 | FF-430605-0031-YH-00 | 113.1751 | 29.3493 | 湖南省岳阳市经开区通海路管理处北港社区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 北港大桥（G107）雨水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，并定期对雨水管网进行清淤。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
73 | 152 | 经开区 | 岳阳市经开区才益精细化工城镇雨洪排口 | FF-430605-0036-YH-00 | 113.1638 | 29.3306 | 湖南省岳阳市经开区木里港管理处羊角山村2组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 羊角山村居民区的雨水和附近市政污水管的泄漏的污水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标，属于存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排污口 | 市政管网 | 规范整改类 | 编制消减城市雨水径流污染整改方案。实施雨污分流改造及控制溢流污染措施。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
74 | 159 | 经开区 | 岳阳市经开区金凤桥村金凤桥中学城镇雨洪排口 | FF-430605-0029-YH-00 | 113.2007 | 29.3531 | 湖南省岳阳市经开区金凤桥管理处梅子市村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 金凤桥中学食堂周围雨水及食堂前洗手池清洁废水 | COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD、氨氮、总磷、总氮超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 完善金凤桥中学雨污分流，将污水收集处理后达标排放。 | 2023-12-01 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
75 | 959 | 临湘市 | 岳阳市临湘市鸭拦电排闸沟渠排污口 | FA-430682-0047-GQ-00 | 113.3355 | 29.6554 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇201省道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 鸭拦三闸周围地表径流,雨水汇流,农田退水，农村生活污水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 总磷超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 结合河长制、城市和农村黑臭水体治理等工作，通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控。 | 2023-12-01 | 临湘市人民政府 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否
76 | 984 | 临湘市 | 岳阳市临湘工业园滨江产业区园区雨水排口 | FA-430682-0054-GY-00 | 113.3322 | 29.6407 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇湖南国发(南门) | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 临湘工业园滨江产业区园内工业企业雨水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮超标 | 雨污混排 | 规范整改类 | 持续完善雨污分流改造及运行维护，严禁企业废污水混合雨水排放，定期对雨水管网清淤 | 2023-12-01 | 临湘市人民政府 | 水利部门 | 是 | 否 | 否
77 | 985 | 临湘市 | 岳阳市临湘市江南镇201省道烟波尾堤涵东沟渠排口 | FA-430682-0005-GQ-00 | 113.5015 | 29.7946 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇201省道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 烟波尾周围雨水汇流,农田退水，水产养殖 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 氨氮超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 完成对排口对应流域整治工作，实现水域功能水质稳定达标。 | 2023-12-01 | 临湘市人民政府 | 水利部门 | 是 | 否 | 否
78 | 1003 | 临湘市 | 岳阳市临湘市鸭拦电排东500米处沟渠排口 | FA-430682-0048-GQ-00 | 113.3406 | 29.652 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇207乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 鸭栏三闸上游撇洪干渠农田退水 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD超标 | 面源污染 | 规范整改类 | 结合河长制、城市和农村黑臭水体治理等工作，通过控源截污、垃圾清运、清淤疏浚等，加强环境风险防控。 | 2023-12-01 | 临湘市人民政府 | 水利部门 | 是 | 否 | 否
79 | 1004 | 临湘市 | 岳阳市临湘市江南镇白沙桥北城镇雨洪排口 | FA-430682-0020-YH-00 | 113.4383 | 29.7402 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇201省道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 江南镇白沙桥北雨水汇流 | COD超过《地表水环境质量标准》V类标准 | COD超标 | 市政管网 | 规范整改类 | 定期巡查雨水管网、清掏管道沉积物等维护措施，控制雨水径流污染。 | 2023-12-01 | 临湘市人民政府 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
2 | 163 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区马壕污水处理厂东20米其他排口 | FF-430602-0049-QT-00 | 113.1063 | 29.3866 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道湖东路 | 其他排口 | 其他排口 | 东风湖枫桥主辅道溢流口 | COD、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 临时水利设施 | 市政管网 | 规范整改类 | 日常加大调蓄池污水处理力度，应对暴雨期间有足够空间储存污水，防止污水溢流 | 2023-10-01 | 岳阳楼街道 | 区住建局 | 否 | 否 | 否 | 已完成 | 岳阳市生态环境局已现场核查并通过
92 | 494 | 岳阳县 | 岳阳市岳阳县中洲乡六门闸大电排排渍口 | FF-430621-0059-GQ-00 | 113.0146 | 29.1335 | 六门闸大电排入洞庭湖排渍口 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 六门闸大电排周边汇集的污水 | 氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 存在部分生活污水汇入污染水源 | 面源污染 | 规范整改类 | 提倡人放天养的养殖模式，禁止投肥、投饵；禁止周边群众向渠道直接排放污水 | 2023-12-01 | 岳阳县人民政府 | 水利部门、农业农村部门 | 否 | 否 | 否
93 | 493 | 岳阳县 | 岳阳市岳阳县中洲乡南北二号渠北套沟渠排口 | FF-430621-0063-GQ-00 | 112.9878 | 29.1251 | 北套村黑泥四组南北二号渠排渍口 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 北套村黑泥四组南北二号渠中汇集的各类污水 | 总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 存在部分生活污水汇入污染水源 | 面源污染 | 规范整改类 | 实施水环境综合治理，在全区推广使用无磷洗涤用品，强化农业面源持续削减等长效治理工作，实现总磷控制目标。 | 2023-12-01 | 岳阳县人民政府 | 水利部门、农业农村部门 | 否 | 否 | 否
94 | 479 | 岳阳县 | 岳阳市岳阳县中洲乡三江村十四组南北一号渠沟渠排口 | FF-430621-0071-GQ-00 | 112.9807 | 29.0786 | 中洲乡三江村十四组（毛细屋场）混合废水排入东西四号渠排口 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 中洲乡三江村十四组周边池塘的养殖尾水 | COD、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准 | 存在部分生活污水汇入污染水源 | 面源污染 | 规范整改类 | 实施水环境综合治理，在全区推广使用无磷洗涤用品，强化农业面源持续削减等长效治理工作，实现总磷控制目标。 | 2023-12-01 | 岳阳县人民政府 | 水利部门、农业农村部门 | 否 | 否 | 否
95 | 622 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇东闸社区鹤龙村8组沟渠 | FF-430624-0001-GQ-00 | 112.8649 | 28.6716 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇东闸社区 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 周边居民、池塘、养殖鸭子排水 |  | 周边生活污水、池塘养殖废水 | 面源污染 | 规范整改类 | 控制畜禽养殖，规范养殖尾水排放；落实农村厕改。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 是，622、684 | 否
96 | 626 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇水管会北500米种植业排口 | FF-430624-0005-NY-00 | 112.7354 | 28.519 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇141乡道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 东北面、西北面的农田 | 氨氮超《地表水环境质量标准》V类水标准 | 农田退水直排沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
97 | 641 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇管港电排南200米沟渠 | FF-430624-0020-GQ-00 | 112.7712 | 28.5563 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇143乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田及周边居民的生活污水 |  | 农田及周边居民的生活污水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村厕改。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
98 | 654 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇133乡道桥东农业生活污水排污口 | FF-430624-0033-NY-00 | 112.8931 | 28.6683 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇133乡道 | 农业农村排污口 | 农业生活污水排污口 | 私房菜馆的生活污水 |  | 私房菜馆污水直排 | 生活污水直排 | 清理合并类 | 将污水并入该户自有化粪池处置后排放。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否
99 | 688 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县静河镇红旗村齐贤片区六组水产养殖排口 | FF-430624-0067-NY-00 | 112.838 | 28.6327 | 湖南省岳阳市湘阴县静河镇齐贤滩 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 鱼塘 |  | 鱼塘养殖废水 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵、施肥、用药。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否
100 | 715 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县静河镇齐贤村西北500米处种植业排口 | FF-430624-0094-NY-00 | 112.8415 | 28.6317 | 湖南省岳阳市湘阴县静河镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 农田灌溉用水及居民生活排水、鱼塘养殖水排水 | COD超《地表水环境质量标准》V类水标准 | 居民生污水及鱼塘养殖废水污染 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵等。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
101 | 723 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇大坝堤西130米工业生产废水排污口 | FF-430624-0102-GY-00 | 112.8624 | 28.7058 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 砂厂 |  | 直排湘江，且企业建在河道内 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔排口，截污纳管 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 生态环境部门 | 否 | 否 | 否
102 | 733 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县静河镇麦子村电排沟渠 | FF-430624-0112-GQ-00 | 112.8405 | 28.6127 | 湖南省岳阳市湘阴县静河镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水及农田灌溉用水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
103 | 736 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇裕民机埠沟渠 | FF-430624-0115-GQ-00 | 112.8399 | 28.7221 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 居民的生活污水为主 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
104 | 739 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村跃进底闸沟渠 | FF-430624-0118-GQ-00 | 112.7652 | 28.7091 | 湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水、农田灌溉水、池塘水 |  | 周边生活污水、鱼塘养殖水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵等。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 是，739、874 | 否
105 | 740 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇蔡家港机埠西南方20米沟渠 | FF-430624-0119-GQ-00 | 112.7722 | 28.6422 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇139乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 两侧的农田灌溉水、鱼塘养殖水及生活污水 |  | 周边生活污水、鱼塘养殖水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵等。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 是，740、768 | 否
106 | 741 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县静河镇丛阳围西1km偏北东岸沟渠 | FF-430624-0120-GQ-00 | 112.8438 | 28.6371 | 湖南省岳阳市湘阴县静河镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 水产养殖污水、农田抗旱水及生活污水 |  | 周边生活污水、鱼塘养殖水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵等。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
107 | 750 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇保合皖村城西电排站沟渠 | FF-430624-0129-GQ-00 | 112.8591 | 28.6974 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水、生活污水及鱼塘水 |  | 周边生活污水、鱼塘养殖水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度,合理适度投饵等。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
108 | 753 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村牛市港机埠1号排口沟渠 | FF-430624-0132-GQ-00 | 112.7508 | 28.7013 | 湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡140乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水及生活污水 |  | 农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门 | 是 | 否 | 否
109 | 757 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇许家台电排沟渠 | FF-430624-0136-GQ-00 | 112.8418 | 28.7423 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇洞庭鱼鲜 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 居民用水，池塘养殖水、农田灌溉水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
110 | 768 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇蔡家港机埠沟渠排口 | FF-430624-0147-GQ-00 | 112.7721 | 28.6419 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇139乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 两侧的农田灌溉水、池塘养殖水及生活污水 |  | 农田退水、池塘养殖水及周边生活污水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 科学规划养殖类型和品种，严控养殖密度。减少农化药肥投入用量。回收农化肥包装。落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门、乡村振兴部门 | 否 | 是，740、768 | 否
111 | 772 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇鱼塘卫生室南50米种植业排口 | FF-430624-0151-NY-00 | 112.8219 | 28.707 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇湘渔场卫生室 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 周边的农田 | 氨氮超《地表水环境质量标准》V类水标准 | 农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 加强日常监管，强化化肥农药减量增效，加快发展节水农业。确保排口排水稳定达标 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村部门 | 否 | 否 | 否
112 | 776 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇新河村5组入湘江沟渠 | FF-430624-0155-GQ-00 | 112.8554 | 28.6526 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水、农田灌溉水 |  | 农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门 | 是 | 否 | 否
113 | 800 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇东港社区牛大路管入河沟渠 | FF-430624-0179-GQ-00 | 112.7164 | 28.6327 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇岭北垸 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水及农田灌溉用水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
114 | 801 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇东风村6组东南方300米冲沟沟渠 | FF-430624-0180-GQ-00 | 112.8246 | 28.6476 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田退水、养殖尾水和居民生活污水 |  | 池塘养殖废水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村、乡村振兴部门 | 否 | 是，675、801 | 否
115 | 802 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇东湖商业社区南150米雨洪排口 | FF-430624-0181-YH-00 | 112.8807 | 28.6736 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 东湖公园雨水 |  | 雨污混接 | 市政管网 | 规范整改类 | 对混接处进行拆分，杜绝雨污混接。合理规划城市管网，防止雨污混接 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 城管部门 | 否 | 否 | 否
116 | 803 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇沙田水管会东南100米双管闸口沟渠 | FF-430624-0182-GQ-00 | 112.7386 | 28.5194 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇071县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水及生活污水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 是 | 是，663、803 | 否
117 | 807 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县樟树镇樟树中学南5米沟渠 | FF-430624-0186-GQ-00 | 112.8174 | 28.5584 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇136乡道湘阴县樟树中学 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水、农田灌溉水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
118 | 808 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇大坝堤沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430624-0187-GQ-00 | 112.8646 | 28.7062 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇057县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 池塘水、生活污水 |  | 周边生活污水及池塘养殖水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
119 | 814 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇东港社区东港闸沟渠 | FF-430624-0193-GQ-00 | 112.7393 | 28.6331 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇岭北垸 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水、生活污水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
120 | 815 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县文星镇湖南士达纺织厂生产废水排污口 | FF-430624-0194-GY-00 | 112.863 | 28.7057 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇057县道 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 士达纺织厂已废弃，无源头 |  | 直排湘江 | 环境隐患 | 依法取缔类 | 取缔排口，截污纳管 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 生态环境部门 | 否 | 否 | 否
121 | 829 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇躲风亭南500米烂塘管涵闸沟渠 | FF-430624-0208-GQ-00 | 112.7858 | 28.5679 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 生活污水、畜禽养殖污水 |  | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 否 | 否 | 否
122 | 858 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇岭北院大坝-下坝机管沟渠 | FF-430624-0237-GQ-00 | 112.7851 | 28.6328 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇岭北垸 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水及极少部分的生活污水 | COD、氨氮超《地表水环境质量标准》III类水标准 | 农灌用水直排沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村部门 | 否 | 是，858、880 | 否
123 | 859 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县石塘镇楠竹山村西侧50沟渠 | FF-430624-0238-GQ-00 | 112.8806 | 28.7742 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇057县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 湖泊、周边居民主要排放生活污水 |  | 生活污水、农田灌溉水 | 面源污染 | 规范整改类 | 减少农化药肥投入用量。 回收农化肥包装。 落实农村改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利、农业农村、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
124 | 838 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇湘裕村湘临机埠沟渠 | FF-430624-0217-GQ-00 | 112.8118 | 28.7485 | 湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉用水，鱼塘排水及居民生活污水 | 氨氮、总磷超《地表水环境质量标准》III类水标准 | 周边生活污水及农田退水排入沟渠 | 面源污染 | 规范整改类 | 排口对应流域进行整治工作，对渠道进行清理，周边农村实施垃圾分类回收。强化化肥农药减量增效，加快发展节水农业。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 水利部门、农业农村部门 | 是 | 否 | 否
125 | 713 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县岭北镇东港社区油坊闸种植业排口 | FF-430624-0092-NY-00 | 112.7256 | 28.6306 | 湖南省岳阳市湘阴县岭北镇岭北垸永兴完小 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 居民生活用水、雨水、农田排水 | COD、氨氮超《地表水环境质量标准》III类水标准 | 农田灌溉水、周边居民生活污水 | 面源污染 | 规范整改类 | 加强日常监管，强化化肥农药减量增效，加快发展节水农业。确保排口排水稳定达标。进行改厕。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 农业农村部门、乡村振兴部门 | 是 | 否 | 否
126 | 新增1 | 湘阴县 | 岳阳市湘阴县石塘镇华鑫农副产品生产废水排污口 | FF-430624-0263-GY-00 | 112.8848 | 28.7792 | 湖南省岳阳市湘阴县石塘镇楠竹山村 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 湖南省楠竹山华鑫农副产品开发有限公司 |  | 污水处理设施运行不规范，有处理不达标风险 | 环境隐患 | 规范整改类 | 制定监管、监测计划，加强监督检查频次及落实监测计划。 | 2023-12-01 | 湘阴县人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否